## Backlog_v1
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | Tipo | Disciplina/Tipo de requisito | Sprint | Data | Status
SP1.1 - Projeto criado e configurado no GitHub | Projeto no GitHub com o desenvolvimento do projeto versionado |  |  |  | Essencial |  | PI - Entregável | 1 | 2025-08-17 | Concluído
SP1.3 - Planner(requisitos + divisão de tarefas) | Trello com requisitos, divisao das tarefas e prazos |  |  |  | Essencial |  | PI - Entregável | 1 | 2025-08-17 | Concluído
SP1.8 - Simbiose da sua função na Empresa com o Projeto | Simbiose entre função no trabalho e função no projeto em grupo |  |  |  | Essencial |  | PI - Entregável | 1 | 2025-08-17 | Concluído
SP1.19 - Mapa do problema | Mapa do problema a ser resolvido pelo projeto |  |  |  | Importante |  | Requisito | 1 | 2025-08-17 | Concluído
SP1.20 - Logotipo da empresa | Logotipo do negócio |  |  |  | Importante |  | Requisito | 1 | 2025-08-17 | Concluído
SP1.21 - Paleta de cores | Criar e testar paleta de cores do projeto |  |  |  | Importante |  | Requisito | 1 | 2025-08-17 | Concluído
SP1.4 - Definição do Negócio, Problema e Solução | Contexto do negócio |  |  |  | Essencial |  | PI - Entregável | 1 | 2025-08-19 | Concluído
SP1.22 - Protótipo do site | Protótipo do site no figma |  |  |  | Importante |  | Requisito | 1 | 2025-08-24 | Concluído
SP1.5 - Pesquisa aprofundada do tema | Contexto do negócio |  |  |  | Essencial |  | PI - Entregável | 1 | 2025-08-24 | Concluído
SP1.6 - Base de dados | Base de dados do projeto definida |  |  |  | Essencial |  | PI - Entregável | 1 | 2025-08-24 | Concluído
SP1.23 - User stories do projeto | User stories vinculadas às proto-personas |  |  |  | Importante |  | Requisito | 1 | 2025-08-29 | Concluído
SP1.14 - Lista de dados necessários (BD) - dicionário de dados | Dicionário de dados disponíveis na base de dados, além da forma como serão utilizados no projeto |  |  |  | Essencial |  | AS - Entregável | 1 | 2025-08-29 | Concluído
SP1.15 - Wireframe de todas as telas, exceto institucional | Protótipo inicial das telas que serão desenvolvidas ao longo do projeto |  |  |  | Essencial |  | AS - Entregável | 1 | 2025-08-29 | Concluído
SP1.2 - Website estático institucional local com web-data-viz | Website institucional, estático |  |  |  | Essencial |  | PI - Entregável | 1 | 2025-08-31 | Concluído
SP1.10 - StoryBoard | Storyboard do negócio |  |  |  | Essencial |  | PI - Entregável | 1 | 2025-08-31 | Concluído
SP1.11 - Proto-Persona | Desenvolvimento das personas do público-alvo |  |  |  | Essencial |  | PI - Entregável | 1 | 2025-08-31 | Concluído
SP1.24 - Lean UX | Lean UX canvas para os user stories definidos |  |  |  | Essencial |  | AS - Entregável | 1 | 2025-08-31 | Concluído
SP1.9 - Plano de resposta - Lições Aprendidas | Lições aprendidas com o projeto da primeira spint, com ações de melhoria para as próximas etapas |  |  |  | Essencial |  | PI - Entregável | 1 | 2025-09-05 | Pendente
SP1.12 - Log via console com datas | Log simulado da leitura da base de dados a ser importada para o site |  |  |  | Essencial |  | LP - Entregável | 1 | 2025-09-05 | Pendente
SP1.13 - Product Backlog | Registro de todas as tarefas que devem ser executadas para o desenvolvimento e entrega do projeto |  |  |  | Essencial |  | AS - Entregável | 1 | 2025-09-05 | Pendente
SP1.16 - Configuração de ambiente Linux em nuvem | Configuração do ambiente em nuvem da AWS |  |  |  | Essencial |  | SO - Entregável | 1 | 2025-09-05 | Pendente
SP1.17 - Configuração de acesso remoto ao ambiente em nuvem | Configuração do acesso remoto ao ambiente da AWS |  |  |  | Essencial |  | SO - Entregável | 1 | 2025-09-05 | Pendente
SP1.18 - Definição de usuários e papéis (roles) com camada de segurança | A ser checado |  |  |  | Essencial |  | SO - Entregável | 1 | 2025-09-05 | Pendente
SP1.7 - Visita agendada | Entrevista com pessoas da área |  |  |  | Essencial |  | PI - Entregável | 1 | - | Adiado
SP1.25